Приложение

к государственному (муниципальному) контракту

№ ________

от «____» _____________2022 г.

График выполнения комплексных кадастровых работ

| № | Даты и сроки | Работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта | - Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); - Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. | - Копии документов, подтверждающих получение исполнителем исходных картографических и геодезических данных; - Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц (с указанием адресов и (или) адресов электронной почты правообладателей объектов комплексных кадастровых работ). |
| 1.2 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта | - Обследование территории комплексных кадастровых работ; - Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии |  |
| 2. | Этап 1 |  |  |
|  | В период с 30-го до 90-го дня с момента заключения контракта | 1. Обследование объектов комплексных кадастровых работ, определение их характеристик и местоположения; 2. Проведение аэрофотосъемки местности в границах кадастровых кварталов с точностью, необходимой для постановки на государственный кадастровый учет, с изготовлением цифрового картографического материала – ортофотопланов в масштабе 1:500. Проведение аэрофотосъемки местности предусматривает наличие у Подрядчика лицензии на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами. - 3. Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; 4. Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. 5. Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. - Подготовка проектов карт-планов территории; - Проверка карт-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». | - Документы, подтверждающие внесение в ЕГРН сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ и об адресах правообладателей; - Проект карт-планов территорий, предоставление их Заказчику, в том числе в форме документов на бумажном носителе. |
| 3. | Этап 2 |  |  |
| 3.1 | В период с 91-го до 130-го дня с момента заключения контракта | - Направление проверенных с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» проектов карт-планов территории в согласительную комиссию. - Направление Исполнителем проектов карт-планов территории для анализа пространственных данных в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по Забайкальскому краю». - Обеспечение исправления замечаний к проектам карт-планов территории, полученных от ФГБУ «ФКП Росреестра по Забайкальскому краю». | Утвержденные заказчиком карты-планы территории, направленные в орган регистрации прав |
| 3.2 | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проектов карт-планов территории | Направление извещения о проведении заседания согласительной комиссии (Заказчик). |  |
| 3.3 | По истечении 15 (пятнадцати) рабочих дней после опубликования извещения (п. 3.2) | Проведение первого заседания согласительной комиссии (Заказчик) |  |
| 3.4 | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ (Заказчик). |  |
| 3.5 | в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Оформление карты-плана территории в окончательной редакции. Согласительная комиссия направляет заказчику комплексных кадастровых работ для утверждения оформленный исполнителем комплексных кадастровых работ проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии |  |
| 3.6 | в течение 5 (пяти) рабочих дней | Заказчик комплексных кадастровых работ по результатам рассмотрения представленного Исполнителем комплексных кадастровых работ проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории |  |
| 3.7 | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее утверждения карты-плана территории | Заказчик комплексных кадастровых работ направляет карту-план территории в орган регистрации прав |  |
| 4 | Этап 3 |  |  |
| 4.1 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней, но не позже 01.10.2022 | 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. | Выписки ЕГРН, подтверждающие внесение сведений КПТР |
| 5 | Приемка работ в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позже 05.10.2022 | 1. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 2. Подписание Заказчиком акта выполненных работ. | Акты приемки работ |