Приложение № 2

к государственному контракту

от_______________202_г № _______

График выполнения комплексных кадастровых работ

| № | Даты и сроки | Работы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовительный этап |  |  |
| 1.1 | в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта | - Направление извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ (Заказчик, Исполнитель); - Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. | Копии документов, подтверждающие получение Исполнителем исходных картографических и геодезических данных; Информационное письмо, подтверждающее наличие необходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ; Копии документов, подтверждающие уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о начале таких работ и иных заинтересованных лиц; Документы, подтверждающие внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных земельных участках в соответствии с частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона № 221-ФЗ; |
| 1.2 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения контракта | - Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; - Заказчик осуществляет формирование согласительной комиссии |  |
| 1.3 | в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения | - 1.Сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов и (или) адресов электронной почты, документов на ранее учтенные объекты недвижимости. - 2.Подача заявления об адресах правообладателей и заявлений о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |  |
| 1.4 | Заявление предоставляется до дня начала разработки КПТР | Исполнитель подает заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе правообладателей и о ранее учтенных объектах недвижимости |  |
| 2. | Этап 1 |  |  |
|  | Не позднее 07.06.2024 | - Проведение цифровой аэрофотосъемки местности на территорию кадастровых кварталов с точностью, необходимой для внесения сведений в ЕГРН объектов недвижимости в масштабе 1:500. При проведении цифровой аэрофотосъемки местности Исполнитель должен обладать действующей лицензией на право проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной Федеральной службой безопасности Российской Федерации или ее территориальными органами - Определение координат характерных точек границ (контуров) объектов недвижимости; - Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; - Подготовка проектов карты-планов территории; Проверка карты-планов территории на соответствие сведениям ЕГРН с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»; - Направление Исполнителем проектов карты-планов территории для анализа пространственных данных в филиал ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю; - Обеспечение Исполнителем исправления замечаний к проектам карты-планов территории, полученных ППК «Роскадастр» по Забайкальскому краю; - Предоставление Заказчику проектов карты-планов территории. | Проект карты-плана территории |
| 3. | Этап 2 |  |  |
| 3.1 | Не менее чем за 15 дней (пятнадцать) рабочих дней до дня проведения согласительной комиссии | - Направление Заказчиком проектов карты-планов территории в согласительную комиссию; - Направление Заказчиком извещения о проведении заседания согласительной комиссии; - Проведение первого заседания согласительной комиссии. | Утвержденные Заказчиком карты-планы территории направлены в орган регистрации прав |
| 3.2 | в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Прием и рассмотрение согласительной комиссией возражений относительно местоположения границ земельных участков, а также согласия правообладателя земельного участка, предусмотренного частью 5 статьи 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ. |  |
| 3.3. | по истечении 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Проведение второго заседания согласительной комиссии. |  |
| 3.4. | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | - Оформление Исполнителем проекта карты-плана территории в окончательной редакции; - Согласительная комиссия направляет Заказчику, для утверждения оформленный Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |  |
| 3.5. | в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения проекта карты-плана территории | Заказчик по результатам рассмотрения представленного Исполнителем проекта карты-плана территории утверждает карту-план территории и направляет Исполнителю утвержденные материалы. |  |
| 3.6. | в течение 2 (двух) рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории | Исполнитель оформляет карту-план территории в форме электронного документа в виде файлов в формате XML, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, и передает ее Заказчику |  |
| 3.7. | в течение 3 (трех) рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории | Заказчик направляет карты-план территории в орган регистрации прав |  |
| 4 | Этап 3 |  |  |
| 4.1 | в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня утверждения карты-плана территорий, но не позднее 01.10.2024 | 1. Обеспечение Исполнителем устранение причин приостановления осуществления государственного кадастрового учета при внесении сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. 2. Получение Заказчиком сведений об объектах недвижимости в ЕГРН, подтверждающих результат выполнения комплексных кадастровых работ. | Выписки Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающие внесение сведений карты-плана территории |
| 5 | Приемка работ |  |  |
| 5.1. | в течение 5 (пяти) рабочих дней, но не позднее 07.10.2024 | 1.Направление Исполнителем в адрес Заказчика Документа о приемке работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии). 2.Подписание Заказчиком Документа о приемке работ или отклонение от подписания с указанием причин. | Документ о приемке работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии) |