## 2023-2025
Приложение
Предельные сроки контрактации и выполнения мероприятий региональных проектов и Плана социального развития центров экономического роста с федеральным финансированием в 2023-2025 гг.
№ п/п | Вид мероприятия | Лимиты доведены до 31 января |  | Лимиты доведены, высвобождены в результате расторжения контракта или экономии в течении года |  | Пояснения сроков
|  | Предельный срок контрактации | Предельный срок завершения обязательств | Предельный срок контрактации | Предельный срок завершения обязательств
|  | не позднее |  | не позднее
1 | Разработка ПСД без лимитов на строительство (ремонт, реконструкцию) в федеральном бюджете | 1 марта | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Необходимо успеть заявить ПСД в федеральные программы и проекты на следующий год.
2 | Разработка ПСД при наличии лимитов на строительство (ремонт, реконструкцию) в федеральном бюджете | 1 марта | 1 ноября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | При наличии средств на выполнение работ в очередном году остается достаточно времени на проведение закупочных процедур и заключение контракта в текущем году.
3 | Строительство | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | по согласованию с учетом срока выполнения работ | Работы необходимо выполнять в теплое время года.
4 | Реконструкция | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов |  | Работы необходимо выполнять в теплое время года.
5 | Благоустройство общественных территорий до 700 тыс. рублей | 1 апреля | 1 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены недольшие объемы работ, которые необходимо выполнять в теплое время года.
6 | Благоустройство общественных территорий свыше 700 тыс. рублей | 1 апреля | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки поставки строительных материалов и выполнения работ в теплое время года - 4,5 мес.
7 | Капитальный ремонт до 20 млн. руб. | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки поставки строительных материалов и выполнения работ в теплое время года - 5,5 мес.
8 | Капитальный ремонт свыше 20 млн. руб. | 1 марта | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 6 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки поставки строительных материалов и большой объем работ - 5 - 6 мес.
9 | Модернизация объектов ЖКХ | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки поставки строительных материалов и выполнения работ в теплое время года - 5,5 мес.
10 | Ремонт в рамках РП "Модернизация первичного звена в здравоохранении" | 1 мая | 15 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки готовности ПСД с ГЭ, поставки строительных материалов, выполнения работ в теплое время года, а также обеспечение непрерывного оказания услуг - 5,5 мес.
11 | Ремонт и реконструкция дорог (мостов) | 1 апреля | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки согласования объектов, сроки поставки материалов и выполнения работ в теплое время года - 4,5 мес.
12 | Приобретение жилых помещений | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки контрактации, в том числе повторно в случае несостоявшихся торгов - 5,5 мес.
13 | Приобретение оборудования, техники, автотранспорта, спортинвентаря, музыкальных инструментов и иных аналогичных товаров | 1 марта | 15 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтен срок проведения закупок и заключения контракта - 1,5 мес., сборку и поставку оборудования - 2 - 3 мес.
14 | Приобретение и установка высокотехнологичного оборудования, медицинского оборудования | 1 июня | 15 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтен длительный срок согласования перечня и тех.требований к закупке с ФОИВ, поставка после завершения ремонтных работ, сроки поставки оборудования 4-6 мес.
15 | Создание центров развития квантрориумов, IT-кубов и т.п. | 1 марта | 15 августа | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки поставки строительных материалов, техники и выполнения работ в теплое время года - 5,5 мес.
16 | Приобретение программного обеспечания и серверного оборудования | 15 июля | 1 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки доведения методических рекомендаций и требований к закупке от ФОИВ (май-июнь). Сроки разработки, поставки и установки - 4,5 мес.
17 | Модернизация (доработка) государственных информационных систем | 15 июля | 1 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 5,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки доведения методических рекомендаций и требований к закупке от ФОИВ (май-июнь). Сроки разработки, поставки и установки - 4,5 мес.
18 | Приобретение и монтаж ФАПов | 1 мая | 1 сентября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки согласования объектов с ФОИВ, сроки поставки строительных материалов и выполнения работ в теплое время года - 4 мес.
19 | Установка плоскостного сооружения | 1 марта | 1 июля | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 3,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки изготовления, поставки и выполнения работ в теплое время - 4 мес.
20 | Приобретение летных часов санавиации | 1 марта | 31 декабря | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 31 декабря | Услуги оказываются по мере необходимости в течении всего года.
21 | Рекультивация свалок | 1 марта | 1 октября | 1,5 месяцев с момента доведения лимитов | 4,5 месяцев с момента доведения лимитов, но не позднее 1 декабря | Учтена возможность проведения работ в теплое время года, а также переходящий срок выполнения работ
22 | Приобретение медоборудования для отремонтированных или созданных объектов | 2 месяцев до даты окончания (ремонта) строительства | 1 месяца с даты окончания (ремонта) строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания (ремонта) строительства | 1 месяца с даты окончания (ремонта) строительства, но не позднее 1 декабря | Синхронизировано со сроками завершения строительных и ремонтных работ.
23 | Благоустройство территории создаваемого (ремонтируемого) социального объекта | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | Синхронизировано со сроками завершения строительных и ремонтных работ.
24 | Оснащение создаваемых (ремонтируемых) социальных объектов | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | 2 месяцев до даты окончания строительства | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | Синхронизировано со сроками завершения строительных и ремонтных работ.
25 | Услуги технологического присоединения создаваемых социальных и инфраструктурных объектов | без срока | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | без срока | 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки завершения строительства и необходимость ввода объекта до конца года
26 | Услуги авторского и строительсного контраля | без срока | не позднее 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | без срока | не позднее 1 месяца с даты окончания строительства, но не позднее 1 декабря | Учтены сроки завершения строительства и необходимость ввода объекта до конца года
27 | Приобретение лекарственных препаратов, вакцин | без срока |  |  |  | Закупка по мере необходимости, создание избыточного запаса нецелесообразно с учетом срока годности